## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Présentation PréTPI | 2021-02-01 | 45 | Introduction au PréTPI par le prof en nous expliquant les modalités de ce dernier
Les deux | Documentation | 2021-02-01 | 45 | Lecture et prise en connaissance du cahier des charges
Maison | Documentation | 2021-02-01 | 45 | Séparation d'une partie des tâches
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-01 | 45 | Mise en place d'un tableau Trello
| Documentation | 2021-02-04 | 15 | Finalisation de la séparation des tâches
| Documentation | 2021-02-04 | 120 | Réflexion et création du MCD et MLD
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-04 | 15 | Ajout d'élément supplémentaire sur trello
| Documentation | 2021-02-04 | 45 | Planification initiale
| Documentation | 2021-02-04 | 120 | Ajout d'élément supplémentaire à la documentation
| Documentation | 2021-02-05 | 45 | Création + ajout d'information sur le journal de bord
| Rendez-vous chef de projet | 2021-02-05 | 15 | Discussion de l'avancement général du projet
| Documentation | 2021-02-05 | 10 | Ajustement de la planification initiale
| Documentation | 2021-02-05 | 110 | Réflexion et correction du MCD et MLD
| Documentation | 2021-02-08 | 15 | Réflexion et correction du MCD
| Documentation | 2021-02-08 | 30 | Réflexion et correction du MLD
| Réalisation | 2021-02-08 | 15 | Mise en place de l'architecture du projet
| Réalisation | 2021-02-08 | 120 | Création de la page de login et d'accueil
| Documentation | 2021-02-11 | 45 | Réflexion et correction relation table pièces-défauts
| Documentation | 2021-02-11 | 10 | Correction du MLD champ mdp oublié dans table utilisateur
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-11 | 200 | Création du script SQL permettant la création de la base de données et création de la base de données
| Réalisation | 2021-02-11 | 60 | Mise en place du login sécurisé
| Réalisation | 2021-02-12 | 15 | Correction du login sécurisé petite erreur fait dans le code.
| Documentation | 2021-02-12 | 100 | Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments
| Réalisation | 2021-02-12 | 65 | Fonction de récupération des données - nom de la tâche référence aux 3 fonctions d'affichage dans la carte du même nom dans trello
| Documentation | 2021-02-15 | 20 | Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments comme l'arborescence du site
| Documentation | 2021-02-15 | 15 | Mise à jour du journal de travail
| Réalisation | 2021-02-15 | 15 | Correction du fichier de requête
| Documentation | 2021-02-15 | 25 | Modification du MLD
| Documentation | 2021-02-15 | 15 | Ajout d'élément dans la documentation arborescence du site en mode admin se référer au trello pour plus d'info
| Documentation | 2021-02-15 | 15 | Avancement dans les wireframes des différentes pages
| Réalisation | 2021-02-15 | 75 | Réalisation de la base de la page liste globale
| Documentation | 2021-02-17 | 45 | Finalisation des wireframes et ajout des dits wireframes à la documentation
| Documentation | 2021-02-18 | 15 | Ajout d'une petite précision en dessous du MLD pour une meilleure compréhension de la base de données
| Réalisation | 2021-02-18 | 150 | Fin de la page d'affichage globale avec correction des requêtes vers la base de données et commencement du formulaire pour le contrôle des abris
| Documentation | 2021-02-18 | 15 | Modification de la maquette de la page d'accueil
| Réalisation | 2021-02-18 | 135 | Correction du formulaire pour le contrôle des abris et amélioration du fonctionnement de l'ajout de défauts pour rendre plus dynamique
| Apprentissage | 2021-02-19 | 90 | Apprendre et comprendre comment fonctionne l'AJAX
| Réalisation | 2021-02-19 | 90 | Correction sur le formulaire pour le CPA tentative d'intégration de l'AJAX au formulaire
| Réalisation | 2021-03-01 | 120 | Réparation du visuel du formulaire pour le CPA, mise en non dynamique
| Documentation | 2021-03-01 | 25 | Mise à jour du MLD pour correspondre à des nouvelles attentes, possibilités de définir des types de défauts possibles dans une pièce
| Réalisation | 2021-03-01 | 35 | Mise à jour de la base de données
| Réalisation | 2021-03-03 | 20 | Téléchargement modification visuel du logo, puis intégration du logo sur la plateforme web
| Réalisation | 2021-03-03 | 25 | Ajout de données à la base de données pour les défauts possibles d'avoir dans les pièces
| Réalisation | 2021-03-04 | 120 | Création de l'affichage nécessaire à l'affichage des options de tri sur la page liste global, plus amélioration de la mise en page. J'ai fait en sorte que je puisse réutiliser simplement cette mise en page sur les prochaines listes
| Réalisation | 2021-03-04 | 165 | Création des scripts nécessaire pour que les tris dans les listes soient fonctionnels. J'ai à nouveau fait en sorte que je n'ai pas besoin de recréer de fonction pour les prochaines listes. Pour le code je me suis inspiré d'un projet passé, mais j'ai dû faire beaucoup de modification pour que ça fonctionne correctement et enlevé le code non nécessaire
| Réalisation | 2021-03-04 | 30 | Préparation des champs sur le formulaire des visites du contrôles des abris pour la sauvegarde des données
| Réalisation | 2021-03-05 | 15 | Modification visuel du formulaire des contrôles des abris
| Réalisation | 2021-03-05 | 45 | Réparation de la fonction d'ajout sur les pièces dans le formulaire du contrôles des abris, j'ai dû trouver un moyen pour différencier les différents champs, ce qui m'a pris pas mal de temps
| Réalisation | 2021-03-05 | 120 | Création de la fonction permettant la sauvegarde des données du formulaire des visites du contrôles des abris
| Documentation | 2021-03-08 | 180 | remodellement d'une partie des maquettes graphiques pour faire en sorte quelles correspondent aux attentes du client et ajout d'un fichier PDF permettant une "naviguation" directement depuis le PDF
| Réalisation | 2021-03-10 | 45 | Commencement de la page de liste des abris ayant besoin d'une visite
| Réalisation | 2021-03-11 | 45 | Fin de la page de liste des abris ayant besoin d'une visite, ajout des fonctions de tri d'affichage pour la liste
| Réalisation | 2021-03-11 | 30 | Fonction de récupération des données permettant l'affichage des abris nécessitant une visite
| Réalisation | 2021-03-11 | 240 | Fonction d'envoie d'email avec différentes fonctionnalités comme l'ajout d'un modal permettant la sélection de la date par l'utilisateur voulant envoyer l'avis de visite au responsable de l'abris et création d'une fonction réservée pour l'envoie des avis de visites, préparation du terrain pour les avis de contre visite
| Rendez-vous chef de projet | 2021-03-12 | 75 | Discussion avec le chef de projet sur l'avancement général du projet sprint review et revue de différents point à améliorer, pour plus d'info concernant les points à améliorer se réferrer au trello, discussion par rapport à la prochaine fonctionnalité de la page de statistique, possible éléments utiliser highcharts.com
| Documentation | 2021-03-12 | 105 | Modification de la documentation plus précisement les cas d'utilisation, modificaiton ajoutée afin de répondre aux attentes du chef de projet, ajout d'élément, mais n'est pas encore terminé et préparation pour le rendu de la semaine
| Réalisation | 2021-03-15 | 120 | Création de tous l'aspect visuel de la page dédiée au contre visite et création de la page dédié à lister les contres visites
| Réalisation | 2021-03-15 | 40 | correction visuel pour les checkbox utilisée dans les formulaires de visite et contre visite CPA et création du script pour les rendre obligatoires
| Réalisation | 2021-03-15 | 20 | Correction de l'affichage des bouton d'envoie et d'annulation du formulaire CPA
| Réalisation | 2021-03-17 | 45 | Début des modifications nécessaires sur la base de données, suite à l'entretien et des décisions prises lors de cet entretien du 12.03.21, pour plus de précision se référer au trello
| Réalisation | 2021-03-18 | 75 | Fin des modifications nécessaires sur la base de données
| Mise en place de l'environnement | 2021-03-18 | 60 | Ajout de données à la base de données afin de pouvoir compléter la partie de réalisation suite au modificaiton apportée à la base de données
| Réalisation | 2021-03-18 | 65 | Modification du code afin de réparer les différentes erreures apparues suite aux modifications apportées à la base de données et mise en place d'amélioration rendue possible grâce à ces modification (exemple : nom affiché à la place de l'adresse mail)
| Réalisation | 2021-03-18 | 110 | Regroupement des pages de listes afin de toutes les intégrées dans la page de la liste globale, et ajout de toute la partie d'envoie de mail de permettant de contacter les responsables d'abris pour les contres visites
| Réalisation | 2021-03-19 | 75 | Modification des fonctions d'envoi de mail afin d'effectuer le changement de statut nécessaire en fonction de l'envoie du mail (exemple : abri en statut visite, envoie de mail, passage au statut visite planifiée)
| Documentation | 2021-03-19 | 15 | Ajout d'éléments à la documentation 1 cas d'utilisation et modification de champ
| Réalisation | 2021-03-19 | 90 | Ajout de la fonction nécessaire pour la sauvegarde des visites dans la base de données afin de permettre d'afficher un historique par la suite.