## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Présentation PréTPI | 2021-02-01 | 45 | Introduction au PréTPI par le prof en nous expliquant les modalités de ce dernier
Les deux | Documentation | 2021-02-01 | 45 | Lecture et prise en connaissance du cahier des charges
Maison | Documentation | 2021-02-01 | 45 | Séparation d'une partie des tâches
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-01 | 45 | Mise en place d'un tableau Trello
| Documentation | 2021-02-04 | 15 | Finalisation de la séparation des tâches
| Documentation | 2021-02-04 | 120 | Réflexion et création du MCD et MLD
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-04 | 15 | Ajout d'élément supplémentaire sur trello
| Documentation | 2021-02-04 | 45 | Planification initiale
| Documentation | 2021-02-04 | 120 | Ajout d'élément supplémentaire à la documentation
| Documentation | 2021-02-05 | 45 | Création + ajout d'information sur le journal de bord
| Rendez-vous chef de projet | 2021-02-05 | 15 | Discussion de l'avancement général du projet
| Documentation | 2021-02-05 | 10 | Ajustement de la planification initiale
| Documentation | 2021-02-05 | 110 | Réflexion et correction du MCD et MLD
| Documentation | 2021-02-08 | 15 | Réflexion et correction du MCD
| Documentation | 2021-02-08 | 30 | Réflexion et correction du MLD
| Réalisation | 2021-02-08 | 15 | Mise en place de l'architecture du projet
| Réalisation | 2021-02-08 | 120 | Création de la page de login et d'accueil
| Documentation | 2021-02-11 | 45 | Réflexion et correction relation table pièces-défauts
| Documentation | 2021-02-11 | 10 | Correction du MLD champ mdp oublié dans table utilisateur
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-11 | 200 | Création du script SQL permettant la création de la base de données et création de la base de données
| Réalisation | 2021-02-11 | 60 | Mise en place du login sécurisé
| Réalisation | 2021-02-12 | 15 | Correction du login sécurisé petite erreur fait dans le code.
| Documentation | 2021-02-12 | 100 | Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments
| Réalisation | 2021-02-12 | 65 | Fonction de récupération des données - nom de la tâche référence aux 3 fonctions d'affichage dans la carte du même nom dans trello
| Documentation | 2021-02-15 | 20 | Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments comme l'arborescence du site
| Documentation | 2021-02-15 | 15 | Mise à jour du journal de travail
| Réalisation | 2021-02-15 | 15 | Correction du fichier de requête
| Documentation | 2021-02-15 | 25 | Modification du MLD
| Documentation | 2021-02-15 | 15 | Ajout d'élément dans la documentation arborescence du site en mode admin se référer au trello pour plus d'info
| Documentation | 2021-02-15 | 15 | Avancement dans les wireframes des différentes pages
| Réalisation | 2021-02-15 | 75 | Réalisation de la base de la page liste globale
| Documentation | 2021-02-17 | 45 | Finalisation des wireframes et ajout des dits wireframes à la documentation
| Documentation | 2021-02-18 | 15 | Ajout d'une petite précision en dessous du MLD pour une meilleure compréhension de la base de données
| Réalisation | 2021-02-18 | 150 | Fin de la page d'affichage globale avec correction des requêtes vers la base de données et commencement du formulaire pour le contrôle des abris
| Documentation | 2021-02-18 | 15 | Modification de la maquette de la page d'accueil
| Réalisation | 2021-02-18 | 135 | Correction du formulaire pour le contrôle des abris et amélioration du fonctionnement de l'ajout de défauts pour rendre plus dynamique
| Apprentissage | 2021-02-19 | 90 | Apprendre et comprendre comment fonctionne l'AJAX
| Réalisation | 2021-02-19 | 90 | Correction sur le formulaire pour le CPA tentative d'intégration de l'AJAX au formulaire
| Réalisation | 2021-03-01 | 120 | Réparation du visuel du formulaire pour le CPA, mise en non dynamique
| Documentation | 2021-03-01 | 25 | Mise à jour du MLD pour correspondre à des nouvelles attentes, possibilités de définir des types de défauts possibles dans une pièce
| Réalisation | 2021-03-01 | 35 | Mise à jour de la base de données
| Réalisation | 2021-03-03 | 20 | Téléchargement modification visuel du logo, puis intégration du logo sur la plateforme web
| Réalisation | 2021-03-03 | 25 | Ajout de données à la base de données pour les défauts possibles d'avoir dans les pièces
| Réalisation | 2021-03-04 | 120 | Création de l'affichage nécessaire à l'affichage des options de tri sur la page liste global, plus amélioration de la mise en page. J'ai fait en sorte que je puisse réutiliser simplement cette mise en page sur les prochaines listes
| Réalisation | 2021-03-04 | 165 | Création des scripts nécessaire pour que les tris dans les listes soient fonctionnels. J'ai à nouveau fait en sorte que je n'ai pas besoin de recréer de fonction pour les prochaines listes. Pour le code je me suis inspiré d'un projet passé, mais j'ai dû faire beaucoup de modification pour que ça fonctionne correctement et enlevé le code non nécessaire
| Réalisation | 2021-03-04 | 30 | Préparation des champs sur le formulaire des visites du contrôles des abris pour la sauvegarde des données
| Réalisation | 2021-03-05 | 15 | Modification visuel du formulaire des contrôles des abris
| Réalisation | 2021-03-05 | 45 | Réparation de la fonction d'ajout sur les pièces dans le formulaire du contrôles des abris, j'ai dû trouver un moyen pour différencier les différents champs, ce qui m'a pris pas mal de temps
| Réalisation | 2021-03-05 | 120 | Création de la fonction permettant la sauvegarde des données du formulaire des visites du contrôles des abris