## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Présentation PréTPI | 2021-02-01 | 45 | Introduction au PréTPI par le prof en nous expliquant les modalités de ce dernier
Les deux | Documentation | 2021-02-01 | 45 | Lecture et prise en connaissance du cahier des charges
Maison | Documentation | 2021-02-01 | 45 | Séparation d'une partie des tâches
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-01 | 45 | Mise en place d'un tableau Trello
| Documentation | 2021-02-04 | 15 | Finalisation de la séparation des tâches
| Documentation | 2021-02-04 | 120 | Réflexion et création du MCD et MLD
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-04 | 15 | Ajout d'élément supplémentaire sur trello
| Documentation | 2021-02-04 | 45 | Planification initiale
| Documentation | 2021-02-04 | 120 | Ajout d'élément supplémentaire à la documentation
| Documentation | 2021-02-05 | 45 | Création + ajout d'information sur le journal de bord
| Rendez-vous chef de projet | 2021-02-05 | 15 | Discussion de l'avancement général du projet
| Documentation | 2021-02-05 | 10 | Ajustement de la planification initiale
| Documentation | 2021-02-05 | 110 | Réflexion et correction du MCD et MLD
| Documentation | 2021-02-08 | 15 | Réflexion et correction du MCD
| Documentation | 2021-02-08 | 30 | Réflexion et correction du MLD
| Réalisation | 2021-02-08 | 15 | Mise en place de l'architecture du projet
| Réalisation | 2021-02-08 | 120 | Création de la page de login et d'accueil
| Documentation | 2021-02-11 | 45 | Réflexion et correction relation table pièces-défauts
| Documentation | 2021-02-11 | 10 | Correction du MLD champ mdp oublié dans table utilisateur
| Mise en place de l'environnement | 2021-02-11 | 200 | Création du script SQL permettant la création de la base de données et création de la base de données
| Réalisation | 2021-02-11 | 60 | Mise en place du login sécurisé
| Réalisation | 2021-02-12 | 15 | Correction du login sécurisé petite erreur fait dans le code.
| Documentation | 2021-02-12 | 100 | Mise à jour de la documentation ajout de différents éléments
| Réalisation | 2021-02-12 | 65 | Fonction de récupération des données - nom de la tâche référence aux 3 fonctions d'affichage dans la carte du même nom dans trello